广西自然科学类学术社团基金会行业

协会商会评估工作实施方案

受自治区民政厅委托，广西资产评估协会对广西自然科学类学术社团、基金会、行业协会、商会等社会组织进行评估，为确保评估工作顺利进行，现根据自治区民政厅《关于开展全区性自然科学类学术社团基金会评估试点工作的通知》（桂民函［2011］1032号）、《关于开展全区性行业协会商会评估工作的通知》（桂民函[2012]81号）精神，制定以下实施方案。

一、总体要求

按照《社会组织评估管理办法》（中华人民共和国民政部令第39号）和自治区民政厅《关于开展全区性自然科学类学术社团基金会评估试点工作的通知》（桂民函[2011]1032号）、《关于开展全区性行业协会商会评估工作的通知》（桂民函[2012]81号）的总体要求和部署，广西资产评估协会负责组织有关评估机构的注册资产评估师对自然科学类学术社团和基金会、全区性行业协会商会进行评估的初评工作。并于2012年4月1日至5月5日期间，对申报单位进行现场实地评估，在5月20日前完成初评后向自治区民政厅报送评估报告。

二、组织机构

广西资产评估协会下设办公室，负责整个初评工作的组织、协调、指导及日常工作。由黄彩立副秘书长任办公室主任，由罗全林顾问、杨子萱、赵忠澜、梅丽珍任办公室成员。

同时，根据有关资产评估机构上报的人员组成情况，以机构为单位，组成九个评估小组，分别是：

第一组：南宁市金正资产评估事务所

组长：梅耀植 所长 中国注册资产评估师

组员：黎翊林 评估助理

唐青青 评估助理；

第二组：广西正德资产评估有限公司

组长：罗华涛 总经理 中国注册资产评估师

组员：黄靖宏 项目经理 中国注册资产评估师

陈永红 项目经理  中国注册资产评估师；

第三组：广西桂科资产评估有限公司

组长：禤家和 副总经理 中国注册资产评估师

组员：李琪宁 项目经理 中国注册资产评估师

李坤彦 评估助理；

第四组：广西众益资产评估土地房地产评估有限公司

组长：毛剑军 总经理 中国注册资产评估师

组员：王慧全 评估助理

黄宗海 评估助理；

第五组：中通诚资产评估有限公司广西分公司

组长：谭志鹏总经理 中国注册资产评估师

组员：黄玉芳 部门经理 中国注册资产评估师

范知孜 项目经理 中国注册资产评估师；

第六组：广西中锋大公资产评估有限公司

组长：武绍会总经理 中国注册资产评估师

组员：黄全宗 中国注册资产评估师

周育清 中国注册资产评估师；

第七组：广西公立天辰资产评估有限公司

组长：杨贞普 副总经理 中国注册资产评估师

组员：李昕 项目经理 中国注册资产评估师

林莉 评估助理；

第八组：广西华寅资产评估有限公司

组长：温守翔 中国注册资产评估师

组员：甘立华 中国注册资产评估师

刘荣灏 评估助理；

第九组：广西桂鑫诚资产评估公司

组长：涂文昌 副总经理 中国注册资产评估师

组员：丁丽声 副总经理，中国注册资产评估师

陆娟美 评估助理。

三、工作步骤

# （一）准备工作

1、召开机构动员会，明确认识社会组织评估工作的重要性，以及对拓展评估行业领域的重要意义，确保被委托的评估工作按时、保质、保量完成。

2、评估机构的选定：根据各评估机构的报名，协会从各有关资产评估机构中选定参加该项工作的评估机构名单。

3、培训工作安排：

⑴ 2月21日与自治区民政厅民间组织管理局、自治区科协学会部联合举办一期培训班，培训的对象是：申报单位负责材料报送的人员和参与初评工作的注册评估师；培训的内容是：掌握上报材料的内容，材料的收集、整理，把握自报打分的口径等，重点是完整性、真实性。

⑵ 3月下旬，协会再举办一期培训班，培训的对象是：参与初评工作的评估人员；培训的内容是：进一步学习、理解并掌握民政部门的评分标准，评分口径，统一操作方法、统一操作程序、统一评估报告格式等。

4、审核上报的评估材料和进点现场评估的工作分工：根据自治区民政厅民间组织管理局提供试点社团组织基金会名单，由协会进行组织分工，分组负责。

# （二）日程安排

1、2011年12月21日召开各有关资产评估机构参加社团评级评估动员大会（已进行）。

2、2011年12月22日确定报名评估机构参加社团分级评估（已进行）。

3、2011年12月26日各评估机构向我会报送参评人员名单及联系方式（已进行）。

4、2012年2月21日申报单位和评估机构评估师集中学习《评估指标》、《评估评分细则》及相关要求（已进行）。

5、2012年2月22日至3月31日接收各申报单位送来的参评资料。

6、2012年4月1日至5月5日各评估小组进点初评，并完成初评报告。

7、2012年5月8日前各评估小组将初评报告送协会复核。

8、2012年5月20日协会根据各评估小组的初评报告进行汇总，草拟评估总报告，将初评结果报自治区民政厅。

# （三）工作要求

1、充分认识评估机构参与广西自然科学类学术社团、基金会、行业协会、商会等社会组织评估的重要性，必要性，端正态度、积极参与、认真工作。

财政部、中评协、自治区财政厅领导要求评估行业为改革开放和经济社会发展提供更加全面、更加优质的专业服务，特别要在拓展服务领域、扩大服务范围、延伸服务链条、提升服务能力等方面下功夫，要积极主动为生态、环保、文化体制改革和文化产业化发展等新领域，以及信息技术、生物、高端装备、新材料、新能源等新兴产业，提供所需的专业服务，参与新领域建设，推动新产业发展。

2、参与初评工作的人员应对社团组织、基金会所报的材料，认真核实，一旦发现问题，及时向申报单位联系、沟通。如遇有双方不一致的问题，及时向协会反映，协会如不能解决，由协会向民政部门反映、请示。涉及重大问题，应用书面形式报告。

3、初评报告由各评估小组所在的评估机构出具，并附相关资料（复印件），汇编成册，编注页码、列出目录。评估报告加盖评估机构公章及注册资产评估师签名盖章。

4、初评工作底稿及相关资料，各评估机构应按要求，做好存档保存工作，以备查考。

5、初评费用由协会统一向民政部门结算，再由协会分配到各初评小组所在机构，各评估小组不得向申评单位及其个人收取任何费用。

6 、评估试点工作结束后，各评估小组要进行工作小结，认真总结经验，找出工作不足之处和存在的问题，并将报告材料报协会。为下一步社团评级评估工作的全面展开作准备。

# 四、工作纪律

（一）各评估小组在初评工作中，严格做到公开、公平、公正。不得与申报单位相互串通、弄虚作假、提供虚假评估报告，

（二）各评估小组应当在认真核实充分调查研究的基础上，进行职业推断和客观评判，并对其真实性、可靠性负责。

广西资产评估协会

二○一二年二月二十四日